План мероприятий по реализации проекта «Педагогический класс» в 2023-2024 учебном году в МБОУ СОШ №8 г.Уссурийска

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. Нормативно-правовое и организационное обеспечение | | | |
| № | Мероприятие | Сроки | | Ответственные |
| 1 | Ознакомление с федеральными и региональными документами, регулирующими функционирование классов «психолого-педагогической направленности»  - «педагогических классов» | Август  2023 г. | | Директор школы,. зам. директора по УВР;  зам.диреткора по ВР. |
| 2 | Оформление заявки на заключение договоров на целевое обучение по педагогическим специальностям выпускников школы и учреждений высшего профессионального образования. | В теч. года | | Зам.директора по ВР |
| 3 | Сотрудничество со школами, участниками проекта педагогический класс. | В теч. года | | Зам.директора по ВР |
| 4 | Создание и заполнение раздела  «Педагогический класс» на официальном сайте школы | В теч. года | | Зам.директора по ВР |
| 5 | Разработка и утверждение рабочей программы внеурочной деятельности «Введение в педагогику» | Август 2023 | | Зам.директора по ВР  зам. директора по УВР; куратор класса |
| 6 | Внесение изменений в рабочие программы элективных курсов, курсов внеурочной деятельности психолого-педагогической направленности (при необходимости, с учетом информации, полученной в ходе обучения  педагогов и реализации проекта) | В теч. года | | Зам.директора по ВР |
|  | 2. Организация мероприятий с учащимися | | | |
| 1 | Участие обучающихся  «педагогического класса» в тренингах, олимпиадах, конференциях различного уровня и т.д. | | В теч.года | Зам.директора по УВР, куратор класса |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Участие обучающихся в мероприятиях профильной смены «Умные каникулы» | | | Октябрь | Зам.директора по УВР, куратор | |
| 3 | Создание и оформление портфолио достижений с целью развития индивидуальной образовательной траектории обучающихся. | | | В теч. года | Зам.директора по  УВР, куратор | |
| 4 | Осуществление профориентационной работы по знакомству обучающихся 5-9, 10-11-х классов с профессиями, требующими педагогических компетенций:   * проведение классных часов; * просмотр всероссийских открытых уроков   "ПроеКТОриЯ";  -участие в профориентационном проекте  "Билет в будущее"; | | | В теч. года | Зам.директора по  ВР, Классные руководители, куратор | |
| 5 | Анкетирование обучающихся 5-9, 10-11- х классов по выявлению профессиональных предпочтений. | | | В теч. года | Классные руководители, Педагог-психолог | |
| 6 | Анкетирование по организации профилей и индивидуальных образовательных траекторий обучающихся 9-х классов. | | | Март 2024 | зам. директора по УВР; | |
| 3. Работа с родителями (законными представителями) обучающихся | | | | | | |
| 1 | Встреча с родителями (законными представителями) учащихся, планирующих обучение педагогическом классе  «Педкласс. Возможности и перспективы». | | В теч. года | | Зам.директора по  УВР, Классные руководители Педагог-психолог, куратор | |
| 2. | Индивидуальные консультации для родителей (законных представителей) по реализации проекта "Педагогический класс". | | В теч. года | | Зам.директора по  ВР  Педагог-психолог | |
| 3 | Знакомство родителей (законных представителей) выпускников с порядком и правилами целевого обучения по педагогическим специальностям. | | В теч. года | | Зам.директора по ВР | |
| 4 | Классные родительские собрания | | В теч. года | |  | |
|  |  |  | | | | Зам.директора по ВР |
|  | 4. Информационное и аналитическое обеспечение реализации проекта | | | | | |
| 1 | Организация информационного сопровождения реализации проекта (размещение информации на сайте,  в соц. сетях и др.) | В теч. года | | | | советник директора по воспитательной работе, куратор |
| 2 | Подготовка аналитических материалов по итогам реализации проекта в 2023- 2024 учебном году | Апрель-май  2023-2024 уч.г | | | | Зам.директора по УВР |
| 3 | Разработка плана реализации проекта «Педагогический класс» в 2024-2025 учебном году | Апрель-май  2023-2024 уч.г | | | | Зам.директора по УВР |
|  | 5.Организация мероприятий с педагогическими работниками | | | | | |
| 1 | Организация участия педагогов в обучающих семинарах различного уровня. | В теч. года | | | | Зам.директора по УВР |
| 2 | Повышение квалификации педагогических работников, участвующих в реализации проекта «Педагогический класс». | В теч. года | | | | Зам.директора по УВР |